## Evaluacion PI
Convencioens del impacto: Insignificante: 1 Baja: 2 Mediana: 3 Alta: 4
Identificación de Riesgos
ID requisito | Plan de Acción | Probabilidad | Impacto | Medida (prob x impac)
R1 | Tener las acciones soportadas por mas de una persona del equipo de trabjo. | 2 | 3 | 6
R2 | Usar los medios tecnologicos o recursos con los que el cliente pueda participar de forma satisfactoria | 1 | 4 | 4
R3 | Meeting mas seguidos con cliente, y tener un espacio para estas modificaciones de ultimo momento | 3 | 4 | 12
R4 | Preparar un documento clave para la direccion empresarial que avale cada muestra del desarrollo del producto | 3 | 3 | 9
R5 | Transferir asignaciones de cargas para que no se generen retrasos y si hay depurarlos lo antes posible | 4 | 3 | 12
R6 | Alertar y planear un tiempo adicional para la entrefa de nuevo Hardware o software | 2 | 3 | 6
R7 | En contratacion con la empresa se indicara que todo riesgo o perjuicio bedera asumirse o compensarse | 2 | 4 | 8
R8 | Determinar pruebas de control de acceso por parte del DBA donde se verifiquen toda la existencia de roles | 2 | 2 | 4
R9 | Tener cargas de servicios de respaldo para despliegue en caso de fallas y pruebas de recurso. | 3 | 4 | 12
R10 | Realizar pruebas de sobrecarga de memoria, poder determinar la necesario y una cantidad para asignar | 4 | 3 | 12
R11 | Capacitar de forma oportuna y tener la debida documentacion tanto para instalacion como para configuracion. | 2 | 3 | 6

## Categoria
Riesgos | Descripcion
Tipo Proyecto: | Afectan la calendarizacion o los recursos del proyecto.
Personal con experiencia abandona por completo o tiempo parcial el proyecto antes de que finalice
No cumplimiento de tiempos pactados en tareas, sprint o requerimientos.
Servidor con procesos inecesarios presenta memoria insuficiente
Modificacion de requerimientos posteriores a documentacion, y desarrollo del proyecto
Tipo Producto: | Afectan la calidad o desempeño del software en desarrollo.
Se reinicia pero no se reinicio el servicio
Cambio en hardware de arquitectura actual por parte del cliente
Permisos especificos sobre base de datos o credenciales incorrectas
No se cargan librerias o servicios de forma correcta por mala instalación o configuración
Tipo Negocio: | Deterioran la organizacion que desarrolla el software.
El cliente no pueda participar en revisiones y en reuniones
Nuestro segmento de cliente no esta conforme con el producto final
Aliados no cumplen con lo pactado y se generan retrasos y sobrecostos

## Lista y Clasificacion
Lista de riesgos y clasificación.
ID requisito | Riesgo | Tipo de riesgo | Descripción
R1 | Rotación de personal | Proyecto y equipo trabajo | Personal con experiencia abandona por completo o tiempo parcial el proyecto antes de que finalice
R2 | Falta de interes en meeting con skateholder | Comunicación. | El cliente no pueda participar en revisiones y en reuniones
R3 | Modificaciones de especificaciones | Proyecto, producto y negocio | Modificacion de requerimientos posteriores a documentacion, y desarrollo del proyecto
R4 | Aceptacion de cliente | Producto y Negocio | Nuestro segmento de cliente no esta conforme con el producto final
R5 | Delay in time | Proyecto y Equipo trabajo | No cumplimiento de tiempos pactados en tareas, sprint o requerimientos.
R6 | Cambio de harware | Proyecto y Negocio | Cambio en hardware de arquitectura actual por parte del cliente
R7 | Deterioro en aliados clave | Proyecto | Aliados no cumplen con lo pactado y se generan retrasos y sobrecostos
R8 | Falla en conexion a base datos o negada | Proyecto y Negocio | Permisos especificos sobre base de datos o credenciales incorrectas
R9 | El servidor no esta ejecutandose | Proyecto y Negocio | Se reinicia pero no se reinicio el servicio
R10 | El servidor no tiene memoria suficiente | Proyecto y Negocio | Servidor con procesos inecesarios presenta memoria insuficiente
R11 | Falla librerias o servicios -software | Proyecto y equipo trabajo | No se cargan librerias o servicios de forma correcta por mala instalación o configuración