## MIR1
MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (PRINCIPAL)
No. | CATEGORÍA | No. | SUBCATEGORÍA | ID. | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO
1 | Técnico | 1.1 | Requisitos | R1 | Toma y especificación de requerimientos sin conocimientos técnicos o del negocio | 2 | 3 | 6
|  |  |  | R2 | Modificación o cambios de los requerimientos que impactan funcionalidades específicas y/o críticas | 2 | 3 | 6
|  | 1.2 | Tecnología | R3 | Plataforma tecnológica sin actualizaciones al día | 1 | 2 | 2
|  |  |  | R4 | Ausencia de servidores con redundancia eléctrica | 1 | 3 | 3
|  |  |  | R5 | Ausencia de redundancia eléctrica | 1 | 3 | 3
|  | 1.3 | Complejidad e interfaces | R6 | Seguridad de acceso lógico ineficiente | 1 | 3 | 3
|  |  |  | R7 | Desconexión de estaciones de trabajo a la red | 1 | 2 | 2
|  |  |  | R8 | Caída de conexión con las bases de datos | 1 | 3 | 3
|  |  |  | R9 | Ausencia de redundancias en dispositivos de comunicaciones | 1 | 3 | 3
|  |  |  | R10 | Diseño y planeación de deficiente y sin proyecciones a futuro | 1 | 3 | 3
|  | 1.4 | Rendimiento y Fiabilidad | R11 | Rendimiento en la aplicación | 1 | 1 | 1
|  |  |  | R12 | Escenarios de pruebas funcionales deficientes | 2 | 3 | 6
|  |  |  | R13 | Pruebas de carga mal dimensionadas | 1 | 3 | 3
|  |  |  | R14 | Pruebas de rendimiento deficientes en los recursos establecidos | 1 | 3 | 3
|  |  |  | R15 | Sistemas de continuidad del proceso sin pruebas certificables | 1 | 3 | 3
|  | 1.5 | Calidad | R16 | Personal de pruebas funcionales sin conocimiento del negocio | 2 | 3 | 6
|  |  |  | R17 | Personal de pruebas de rendimiento sin conocimiento del negocio | 2 | 3 | 6
2 | Externo | 2.1 | Subcontratistas o Proveedores | R18 | Aliados no cumplen con lo pactado y se generan retrasos y sobrecostos | 3 | 3 | 9
|  | 2.2 | Regulatorio | R19 | Desastres ocasionados por personal debido a deficiencias en planes de prevención | 3 | 3 | 9
|  | 2.3 | Mercado | R20 | Sin estudios de mercado adecuados al proyecto | 2 | 3 | 6
|  |  |  | R21 | Mercado deficiente o inexistente para el proyecto | 1 | 3 | 3
|  |  |  | R22 | Estudios de mercado sobre dimensionados | 1 | 3 | 3
|  | 2.4 | Cliente | R23 | Ausencia de dueño de proceso en reuniones críticas | 1 | 2 | 2
|  |  |  | R24 | No responde peticiones y/o comunicados de manera oportuna | 1 | 2 | 2
|  |  |  | R25 | Omisión de requerimientos vitales | 2 | 3 | 6
|  |  |  | R26 | Nuestro cliente no esta conforme con el producto final | 1 | 2 | 2
|  | 2.5 | Condiciones Climatológicas | R27 | Desastres naturales que repercuten con las instalaciones donde está el núcleo del proyecto | 2 | 3 | 6
3 | De la Organización | 3.2 | Recursos | R28 | Rotación del personal | 1 | 2 | 2
|  |  |  | R29 | Fallos en selección del personal o sin conocimientos específicos | 2 | 2 | 4
|  |  |  | R30 | Proceso de selección de personal sin esquemas y estándares respectivos para su correcta contratación | 1 | 2 | 2
|  | 3.3 | Financiación | R31 | Planeación de costos que no cubre la totalidad del alcance | 3 | 3 | 9
|  |  |  | R32 | Priorizar en economía sin medir la calidad de los insumos y /o proveedores contratados | 1 | 3 | 3
|  | 3.4 | Priorización | R33 | Pérdida desmedida de información | 3 | 3 | 9
|  |  |  | R34 | Seguridad de acceso físico ineficiente | 1 | 3 | 3
4 | Dirección de proyectos | 4.1 | Estimación | R35 | Métricas definidas no adecuadas con las proyecciones | 1 | 2 | 2
|  |  |  | R36 | Cálculos inadecuados en estimaciones de actividades de alto impacto | 2 | 3 | 6
|  |  |  | R37 | No definición de periodos vacacionales y/o festivos | 1 | 3 | 3
|  |  |  | R38 | Ausencia de juicio de expertos en las áreas respectivas | 2 | 3 | 6
|  |  |  | R39 | Problemas con el empalme de una actividad dependiente de otra actividad | 3 | 3 | 9
|  | 4.2 | Planificación | R40 | Subestimación del tamaño del proyecto | 1 | 3 | 3
|  |  |  | R41 | Subestimación de la infraestructura | 1 | 3 | 3
|  |  |  | R42 | Mala planeación del proyecto | 1 | 3 | 3
|  |  |  | R43 | Selección de recursos informáticos deficientes | 1 | 3 | 3
|  |  |  | R44 | Medición de crecimiento del proyecto no proyectada a futuro | 1 | 3 | 3
|  |  |  | R45 | Sistemas de continuidad del proceso inexistentes | 2 | 3 | 6
|  |  |  | R46 | Definición de políticas de seguridad de la información no socializadas y sin sensibilización | 1 | 3 | 3
|  |  |  | R47 | Diseños de prototipos poco intuitivos | 2 | 2 | 4
|  | 4.3 | Control | R48 | Pérdida deliberada de tiempo | 1 | 2 | 2
|  |  |  | R49 | Personal clave enfermo en momentos críticos | 1 | 3 | 3
|  |  |  | R50 | Personal clave no disponible en momentos críticos | 1 | 3 | 3
|  |  |  | R51 | Control de cambios no aplicado | 1 | 2 | 2
|  |  |  | R52 | No se aplican acciones correctivas | 2 | 3 | 6
|  |  |  | R53 | Indicadores incumplidos por los responsables de los procesos | 1 | 3 | 3
|  | 4.4 | Comunicación | R54 | Capacitaciones sin proceso de evaluación de conocimiento adquirido | 1 | 2 | 2
|  |  |  | R55 | Comunicación deficiente entre procesos | 1 | 3 | 3
|  |  |  | R56 | Capacitaciones que omiten información crítica de procesos y procedimientos críticos | 1 | 3 | 3

## MIR1 (2)
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS - MATRIZ PRINCIPAL - RBS
# | CATEGORÍA | No. | SUBCATEGORÍA | ID. | DESCRIPCIÓN RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO
1 | Técnico | 1.1 | Requisitos | R001 | Levantamiento incorrecto de los requerimientos | 3 | 5 | 15
|  |  |  | R002 | Modificación de requerimientos ya definidos de las funcionalidades por parte del cliente | 3 | 5 | 15
|  | 1.2 | Tecnología | R003 | Falla en las plataformas tecnológicas (Presencial-Virtual) | 5 | 5 | 25
|  |  |  | R004 | Falla en hardware del sistema que soporta desarrollo | 3 | 5 | 15
|  |  |  | R005 | Fallas en las telecomunicaciones y/o fluido electrico | 1 | 5 | 5
|  | 1.3 | Complejidad e interfaces | R006 | Interfaz de los sistemas de formato grafico inestable | 1 | 3 | 3
|  |  |  | R007 | Fallas en los sistemas de administracion de Bases de Datos | 1 | 5 | 5
|  | 1.4 | Rendimiento y Fiabilidad | R008 | Escenarios de pruebas funcionales deficientes | 4 | 5 | 20
|  |  |  | R009 | Falencias en el rendimientos de aplicativos | 1 | 2 | 2
|  |  |  | R010 | Pruebas de rendimiento deficientes en los recursos establecidos | 2 | 4 | 8
|  | 1.5 | Calidad | R011 | Personal con falta de conocimientos en pruebas de calidad | 2 | 5 | 10
# | CATEGORÍA | No. | SUBCATEGORÍA | ID. | DESCRIPCIÓN RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO
2 | Externo | 2.1 | Subcontratistas o Proveedores | R012 | Falla en infraestructura que soporte el proyecto | 5 | 5 | 25
|  |  |  | R013 | Fallas en tiempos y retrasos | 4 | 5 | 20
|  | 2.2 | Regulatorio | R014 | Desastres por personal debido a falta de planes de prevención | 4 | 5 | 20
|  | 2.3 | Mercado | R015 | Inadecuado estudios de mercadeo sobre el proyecto | 3 | 4 | 12
|  |  |  | R016 | Mercado deficiente o inexistente para el proyecto | 2 | 3 | 6
|  | 2.4 | Cliente | R017 | Ausencia de encargado del proceso en reuniones importantes | 1 | 3 | 3
|  |  |  | R018 | Falta de respuesta a solicitudes o peticiones por parte del cliente | 3 | 3 | 9
|  | 2.5 | Condiciones Climatológicas | R019 | Desastres naturales que ocacionen fallas en instalaciones del proyecto | 1 | 5 | 5
# | CATEGORÍA | No. | SUBCATEGORÍA | ID. | DESCRIPCIÓN RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO
3 | De la Organización | 3.1 | Recursos | R020 | Personal con experiencia abandona por completo o tiempo parcial el proyecto antes de que finalice | 2 | 3 | 6
|  |  |  | R021 | Falencias en el proceso de selección del personal | 3 | 3 | 9
|  | 3.2 | Financiación | R022 | Falencias en la planeación de costos para el desarrollo del alcance del proyecto | 4 | 5 | 20
|  |  |  | R023 | Aumento de los costos del proyecto | 4 | 4 | 16
|  |  |  | R024 | Asignación inadecuada de costos del proyecto | 3 | 3 | 9
|  | 3.3 | Priorización | R025 | Falla en la priorización de fases en el proyecto | 3 | 3 | 9
# | CATEGORÍA | No. | SUBCATEGORÍA | ID. | DESCRIPCIÓN RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO
4 | Dirección de proyectos | 4.1 | Estimación | R026 | Falla en los procesos de estimaciones del proyecto | 2 | 3 | 6
|  |  |  | R027 | Cálculos errados en estimaciones de alto impacto | 3 | 5 | 15
|  |  |  | R028 | Ausencia de juicio de expertos en las áreas respectivas | 2 | 5 | 10
|  | 4.2 | Planificación | R029 | Falencia en la estimación del proyecto | 2 | 4 | 8
|  |  |  | R030 | Falla en la planeación del proyecto | 1 | 4 | 4
|  |  |  | R031 | Selección de activos informáticos deficientes | 3 | 5 | 15
|  |  |  | R032 | Definición de políticas de seguridad de la información no informadas | 2 | 3 | 6
|  | 4.3 | Control | R033 | Pérdida significativa de tiempo | 2 | 2 | 4
|  |  |  | R034 | Personal esencial enfermo en situaciones importantes | 2 | 4 | 8
|  |  |  | R035 | Control de cambios no aplicados en el proyecto | 2 | 4 | 8
|  |  |  | R036 | Inadecuada ejecución de seguimientos y controles en el proyecto | 2 | 5 | 10
|  | 4.4 | Comunicación | R037 | Comunicación deficiente entre miembros del proyecto | 2 | 3 | 6
|  |  |  | R038 | Selección inadecuada de herramientas de comunicación | 1 | 3 | 3

## MPI
MATRIZ PROBABILIDAD / IMPACTO
PROBABILIDAD | ALTA |  |  | R18, R19, R31, R33, R39
| MEDIA |  | R29, R47 | R1, R2, R12, R16, R17, R20, R25, R27, R36, R38, R45, R52 | 3 | 3 | 6 | 9 | ALTO
[5 empty] | 2 | 2 | 4 | 6 | MODERADO
[5 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | BAJO
[6 empty] | 1 | 2 | 3
| BAJA | R11 | R3, R7,R23, R24, R26, R28, R30, R35, R48, R51, R54 | R4, R5, R6, R8, R9, R10, R13, R14, R15, R21, R22, R32, R34, R37, R40, R41, R42, R43, R44, R46, R49, R50, R53, R55, R56
|  | BAJO | MEDIO | ALTO
IMPACTO

## MPI (2)
MATRIZ - PROBABILIDAD / IMPACTO
PROBABILIDAD | IMPACTO
| 1 - MUY BAJA | 2 - BAJA | 3 - MEDIA | 4 - ALTA | 5 - MUY ALTA
5 - MUY ALTA |  |  |  |  | R003 , R012 | 2
4 - ALTA |  |  |  | R023 | R008 , R013 , R014 , R022 | 5
3 - MEDIA |  |  | R018 , R021 , R024 , R025 | R015 | R001 , R002 , R004 , R027 , R031 | 6
2 - BAJA |  | R033 | R016 , R020 , R026 , R032 , R037 | R010 , R029 , R034 , R035 | R011 , R028 , R036 | 3
1 - MUY BAJA |  | R009 | R006 , R017 , R038 | R030 | R005 , R007 , R019
| ID. | PROBABILIDAD | IMPACTO
| R001 | 3 | 5
| R002 | 3 | 5
| R003 | 5 | 5
| R004 | 3 | 5
| R005 | 1 | 5
| R006 | 1 | 3
| R007 | 1 | 5
| R008 | 4 | 5
| R009 | 1 | 2
| R010 | 2 | 4
| R011 | 2 | 5
| R012 | 5 | 5
| R013 | 4 | 5
| R014 | 4 | 5
| R015 | 3 | 4
| R016 | 2 | 3
| R017 | 1 | 3
| R018 | 3 | 3
| R019 | 1 | 5
| R020 | 2 | 3
| R021 | 3 | 3
| R022 | 4 | 5
| R023 | 4 | 4
| R024 | 3 | 3
| R025 | 3 | 3
| R026 | 2 | 3
| R027 | 3 | 5
| R028 | 2 | 5
| R029 | 2 | 4
| R030 | 1 | 4
| R031 | 3 | 5
| R032 | 3 | 4
| R033 | 2 | 3
| R034 | 2 | 2
| R035 | 2 | 4
| R036 | 2 | 4
| R037 | 2 | 5
| R038 | 2 | 3
| R039 | 1 | 3

## SRIP
SEGUIMIENTO Y SELECCION DE RIESGOS CON MÁS IMPACTO Y PROBABILIDAD
ID | RIESGO | ESTE MES | MES PASADO | NÚMERO DE MESES | AVANCES RESOLUCIÓN DEL RIESGO
R1 | Toma y especificación de requerimientos sin conocimientos técnicos o del negocio | 1 | 2 | 1 | Definir formatos y actas con altos detalles en su especificación de requerimientos y firma del cliente en mismo con su aprobación, control de cambios respectivos para los requerimientos afectados.
R2 | Cambios de los requerimientos que impactan funcionalidades específicas y/o críticas | 2 | 4 | 1 | Reuniones periódicas donde se establecen todos los puntos a atacar haciendo énfasis en posibles cambios que afecten funcionalidades críticas, estipulando en un formato acta dichos cambios y su repercusión en los mismo, estableciendo un plan de desarrollo en esquema de cola, este requerimiento se ejecutará al finalizar los anteriores en mención, se diligencia control de cambios respectivo.
R12 | Escenarios de pruebas funcionales deficientes | 3 | 6 | 3 | Enfoque integral en el alcance de la gran mayoría de factores para medir y probar haciendo uso de estadísticas y juicio de expertos.
R17 | Personal de pruebas funcionales sin conocimiento del negocio | 1 | 3 | 3 | Capacitaciones efectivas sobre las funcionalidades a probar y sobre todos los diferentes escenarios de pruebas que puedan requerir. Funcionarios ecuánimes y altamente capacitados sobres las herramientas de pruebas funcionales.
R18 | Personal de pruebas de rendimiento sin conocimiento del negocio | 1 | 2 | 3 | Capacitaciones efectivas sobre las funcionalidades a probar y sobre todos los diferentes escenarios de pruebas de carga y estrés respectivas que puedan requerir. Funcionarios ecuánimes y altamente capacitados sobres las herramientas de pruebas de rendimiento.
R19 | Fallas en circuitos y acometidas eléctricas | 2 | 3 | 6 | Solicitud de certificados avalados por entes de control respectivos a todos los proveedores eléctricos.
R20 | Desastres ocasionados por personal debido a deficientes planes de prevención | 1 | 2 | 6 | Control por medio de auditorías al plan de prevención, seguimiento respectivo y métricas de aplicación por parte de los funcionarios
R21 | Sin estudios de mercado adecuados al proyecto | 2 | 5 | 5 | Revisión detallada del mercado actual por medio de estadísticas históricas del mercado y fuentes externas con certificaciones avaladas.
R34 | Pérdida desmedida de información | 1 | 1 | 4 | Aseguramiento oportuno de la información por medio de un esquema de seguridad de la información con procesos de sensibilización y firma de acuerdos de confidencialidad.
R40 | Problemas con el empalme de una actividad dependiente de otra actividad | 3 | 3 | 5 | Reuniones periódicas con cada responsable o dueño de proceso para mitigar errores de empalme, seguimientos oportunos por medio de reuniones registradas en actas donde se firme el compromiso de cada contraparte.

## SRIP (2)
SEGUIMIENTO Y SELECCION DE RIESGOS CON MÁS IMPACTO Y PROBABILIDAD
ID | RIESGO | ESTE MES | MES PASADO | NÚMERO DE MESES | AVANCES RESOLUCIÓN DEL RIESGO
R003 | Falla en las plataformas tecnológicas para el desarrollo (Presencial-Virtual)
R008 | Escenarios de pruebas funcionales deficientes | 3 | 6 | 3 | Enfoque integral en el alcance de la gran mayoría de factores para medir y probar haciendo uso de estadísticas y juicio de expertos.
R012 | Falla en infraestructura que soporte el proyecto
R013 | Fallas en circuitos eléctricos | 2 | 3 | 6 | Solicitud de certificados avalados por entes de control respectivos a todos los proveedores eléctricos.
R014 | Desastres por personal debido a falta de planes de prevención | 2 | 3 | 6 | Solicitud de certificados avalados por entes de control respectivos a todos los proveedores eléctricos.
R022 | Falencias en la planeación de costos para el desarrollo del alcance del proyecto
R023 | Aumento de los costos del proyecto

## MIR2
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (RE-PROCESO)
ID. | OBJETIVOS | RIESGOS Y ASPECTOS | FACTORES DE RIESGO
|  |  | IMPACTO | PROBABILIDAD
RIESGOS INTERNOS CON CALIFICACIÓN ALTA
R1 | • Definir formatos y actas con altos detalles en su especificación de requerimientos. • Firma del cliente en el formato respectivo con su aprobación. • Control de cambios para los requerimientos afectados. | Toma y especificación de requerimientos sin conocimientos técnicos o del negocio | 2 | 1
R2 | • Reuniones periódicas donde se establecen todos los puntos a atacar haciendo énfasis en posibles cambios que afecten funcionalidades críticas. • Definición de un formato de acta con observaciones a dichos cambios y su repercusión en las funcionalidades. • Estableciendo un plan de desarrollo en esquema de cola. • Este requerimiento se ejecutará al finalizar los anteriores en mención. • Se diligencia control de cambios respectivo. | Cambios de los requerimientos que impactan funcionalidades específicas y/o críticas | 2 | 1
R12 | • Enfoque integral en el alcance de la gran mayoría de factores para medir y probar. • Hacer uso de estadísticas y juicio de expertos. | Escenarios de pruebas funcionales deficientes | 1 | 1
R17 | • Capacitaciones efectivas sobre las funcionalidades a probar. • Analizar diferentes escenarios de pruebas que puedan requerir. • Funcionarios ecuánimes y altamente capacitados sobres las herramientas de pruebas funcionales. | Personal de pruebas funcionales sin conocimiento del negocio | 1 | 1
R18 | • Capacitaciones efectivas sobre las funcionalidades a probar. • Analizar diferentes escenarios de pruebas que puedan de carga y estrés respectivas. • Funcionarios ecuánimes y altamente capacitados sobres las herramientas de pruebas funcionales. | Personal de pruebas de rendimiento sin conocimiento del negocio | 1 | 2
R19 | • Solicitud de certificados avalados por entes de control respectivos a todos los proveedores eléctricos. | Fallas en circuitos y acometidas eléctricas | 2 | 2
R20 | • Control por medio de auditorías al plan de prevención. • Seguimiento respectivo. • Métricas de aplicación por parte de los dueños de proceso | Desastres ocasionados por personal debido a deficiencias en planes de prevención | 2 | 1
R21 | • Revisión detallada del mercado actual por medio de estadísticas históricas del mercado. • Dar uso de fuentes externas con certificaciones avaladas. | Sin estudios de mercado adecuados al proyecto | 1 | 1
R26 | • Definir formatos y actas con altos detalles en su especificación de requerimientos. • Firma del cliente en el formato respectivo con su aprobación. • Control de cambios para los requerimientos afectados. | Omisión de requerimientos vitales | 1 | 1
R28 | • Programas de prevención de desastras. • Asesoramiento de entidades encargadas de la promoción y prevención de desastres. • Estrategias de continuidad del negocio. • Estrategias de contingencias de servicios. | Desastres naturales que repercuten con las instalaciones donde está el núcleo del proyecto | 2 | 2
R32 | • Métricas de costos con historicos. • Asesoramiento por medio de juicio de expertos. • Reuniones con distintos proveedores de servicios y avalar cotizaciones correctamente. | Planeación de costos que no cubre la totalidad del alcance | 1 | 1
R34 | • Aseguramiento oportuno de la información por medio de un esquema de seguridad de la información. • Procesos de sensibilización. • Firma de acuerdos de confidencialidad. | Pérdida desmedida de información | 1 | 1
R37 | • Hacer uso del juicio de experto para avalar estimaciones de manera precisa. • Métricas de desempeño de funcionarios. | Cálculos inadecuados en estimaciones de actividades de alto impacto | 2 | 2
R39 | • Planes de asesoramiento continuo. • Vinculación de socios estrategicos en diferentes áreas de impacto. | Ausencia de juicio de expertos en las áreas respectivas | 2 | 1
R40 | • Reuniones periódicas con cada responsable o dueño de proceso. • Mitigar errores de empalme. • Seguimientos oportunos por medio de reuniones registradas en actas donde se firme el compromiso de cada contraparte. | Problemas con el empalme de una actividad dependiente de otra actividad | 2 | 1
R47 | • Definición de una estrategía adecuada de sistemas de continuidad teniendo en cuenta el nivel que se requiera | Sistemas de continuidad del proceso inexistentes | 2 | 2
R56 | • Seguimientos adecuados y oportunos a los procesos por medio de indicadores de acción donde se avalan las acciones correctivas efectuadas y su respectivo cumplimiento. | No se aplican acciones correctivas | 2 | 2

## MER
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS (RE-PROCESO)
ID. | OBJETIVO (METAS) | RIESGOS | Evaluación del Riesgo
|  |  | Calificación |  | Nivel de Gravedad
|  |  | Impacto | Probabilidad | Calificación | Valor | Nivel
R1 | Lograr una certificación en sistemas de la información calificada de alta tecnología, donde la alta disponibilidad y los estándares aplicados trabajen conjuntamente mitigando todo tipo de error de gravedad. | Toma y especificación de requerimientos sin conocimientos técnicos o del negocio | 3 | 3 | 5 | 9 | Alto
R2 |  | Cambios de los requerimientos que impactan funcionalidades específicas y/o críticas | 3 | 3 | 5 | 9 | Alto
R12 |  | Escenarios de pruebas funcionales deficientes | 2 | 3 | 4 | 6 | Alto
R17 |  | Personal de pruebas funcionales sin conocimiento del negocio | 2 | 3 | 4 | 6 | Alto
R18 |  | Personal de pruebas de rendimiento sin conocimiento del negocio | 2 | 3 | 4 | 6 | Alto
R19 | Controlar todo tipo de falla que comprometa la gestión, producción, procesos y procedimientos del proyecto de fuentes externas. | Fallas en circuitos y acometidas eléctricas | 3 | 3 | 5 | 9 | Alto
R20 |  | Desastres ocasionados por personal debido a deficiencias en planes de prevención | 3 | 3 | 5 | 9 | Alto
R21 |  | Sin estudios de mercado adecuados al proyecto | 2 | 3 | 4 | 6 | Alto
R26 |  | Omisión de requerimientos vitales | 2 | 3 | 4 | 6 | Alto
R28 |  | Desastres naturales que repercuten con las instalaciones donde está el núcleo del proyecto | 3 | 3 | 5 | 9 | Alto
R32 |  | Planeación de costos que no cubre la totalidad del alcance | 2 | 3 | 4 | 6 | Alto
R34 |  | Pérdida desmedida de información | 2 | 3 | 4 | 6 | Alto
R37 | Mejorar y generar un ambiente de alta calidad ante la alta dirección y todos los entes que la relacionan, más confianza para con los funcionarios que contribuyen a su desarrollo y aceptar todo tipo de sugerencia en los controles establecidos. | Cálculos inadecuados en estimaciones de actividades de alto impacto | 3 | 3 | 5 | 9 | Alto
R39 |  | Ausencia de juicio de expertos en las áreas respectivas | 3 | 3 | 5 | 9 | Alto
R40 |  | Problemas con el empalme de una actividad dependiente de otra actividad | 3 | 3 | 5 | 9 | Alto
R47 | Mantener los controles establecidos y velar por su estricto cumplimiento. Valoración y calificación de los indicadores para su ejecución. | Sistemas de continuidad del proceso inexistentes | 3 | 2 | 4 | 6 | Alto
R56 |  | No se aplican acciones correctivas | 3 | 3 | 5 | 9 | Alto

## PMR
PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS
ID. | Objetivos Específicos (Metas) | Riesgos | Acciones de Mitigación |  |  | Actividades de control | Identificador Verificable | Periodo de Monitoreo
|  |  | Actividad | Responsable | Fecha Resultado
R1 | Lograr una certificación en sistemas de la información calificada de alta tecnología, donde la alta disponibilidad y los estándares aplicados trabajen conjuntamente mitigando todo tipo de error de gravedad. | Toma y especificación de requerimientos sin conocimientos técnicos o del negocio | Contratar a un tercero experto en el levantamiento de requerimientos que apoye la labor y que ayude a encaminar los deseos del cliente | Andres Buitrago | 2017-04-22 | Reuniones periódicas con sus actas correspondientes | Requerimientos | Cada 2 días
R2 |  | Cambios de los requerimientos que impactan funcionalidades específicas y/o críticas | Discutir los requerimientos que son afectados directamente con el cliente, redactar un documento en el que se expresen en detalle la razón de los cambios requeridos y las afectaciones de alcance y el costo que lleva realizar estos cambios, de comun acuerdo y aceptación con las respectivas firmas de los afectados en el proyecto (cliente, gerente del proyecto y patrocinadores) | Andres Buitrago | 2017-04-22 | Reuniones con los involucrados y patrocinadores de común acuerdo e informes de las conclusiones y acciones a tomar | Requerimientos | Diario
R12 |  | Escenarios de pruebas funcionales deficientes | Consultar y documentar los diferentes escenarios con los usuarios quienes son los que conocen las diferentes situaciones que se presentan e intentar realizar estas mismas tareas con todo tipo de entradas para revisar las salidas para realizar el mayor acercamiento a la realidad | Alejandro Daza | 2017-05-01 | Asesoramiento con los usuarios del sistema para validar los escenarios creados, y compartir su labor diaria con el personal del proyecto a manera de capacitacion | Pruebas funcionales | Mensual
R17 |  | Personal de pruebas funcionales sin conocimiento del negocio |  | Alejandro Daza | 2017-04-22 |  | Pruebas funcionales | Mensual
R18 |  | Personal de pruebas de rendimiento sin conocimiento del negocio | Contratar a un tercero capacitado para capacitar y ayudar a realizar las programaciones de las pruebas de carga del sistema bombardeando de peticiones al sistema y al servidor para obtener los datos necesarios para ver las falencias y ejecutar herramientas de análisis de codigo | Alejandro Daza | 2017-04-29 | Ejecutar y documentar las pruebas que se realicen para analizar y monitorear los posibles inconvenientes de rendimiento | Pruebas de Rendimiento | Mensual
R19 | Controlar todo tipo de falla que comprometa la gestión, producción, procesos y procedimientos del proyecto de fuentes externas. | Fallas en circuitos y acometidas eléctricas | Solicitar los planos eléctricos del ambiente y tomar medidas de respuesta con ups | Andres Buitrago | 2017-04-29 | Asignar un responsable de analisis y creacion de un plan de contingencia | Sistema de Contratación de Terceros | Semestral
R20 |  | Desastres ocasionados por personal debido a deficiencias en planes de prevención | Elaborar los planes de prevención correspondientes y capacitando al personal en estos planes para evitar accidentes | Sebastian Canastero | 2017-04-29 | Monitoreo y control periódico para revisar y dar a conocer los planes de prevención | Sistemas de Prevención de Accidentes Laborales | Semestral
R21 |  | Sin estudios de mercado adecuados al proyecto | Realizar los estudios de mercado correspondientes al detalle para evaluar también la posibilidad de que se pueda adquirir algun modulo funcional que pueda ayudar al desarrollo del proyecto y que pueda repercutir positivamente en el costo, alcance y tiempo | Julio Rodriguez | 2017-04-29 | Analizar los diferentes estudios de mercado que se realicen para obtener la información necesaria que pudiese ayudar al desarrollo del proyecto | Mercadeo | Mensual
R26 |  | Omisión de requerimientos vitales | Actas de revision de los requerimientos periódicas para evitar obviar los requerimientos críticos | Sebastian Canastero | 2017-05-01 | Reuniones periódicas con sus actas correspondientes | Requerimientos | Diario
R28 |  | Desastres naturales que repercuten con las instalaciones donde está el núcleo del proyecto | Contar con la documentación, capacitacion y simulacros para contrarrestar desastres naturales, también contar con redundancia en los códigos fuentes y en la infraestructura (servidores en la nube) | Alejandro Daza | 2017-05-01 | Documentar los avances y estrategias de los planes de prevención de desastres | Desastres Naturales | Semestral
R32 |  | Planeación de costos que no cubre la totalidad del alcance | Monitoreo y control diario de los costos y el alcance | Sebastian Canastero | 2017-05-01 | Actas de reuniones de control y monitoreo de las revisiones del alcance y costo periódicas | Planeación Costos | Mensual
R34 |  | Pérdida desmedida de información | Implementacion de los repositorios de documentación con control de permisos y accesos al personal. Validación con recursos humanos con el estricto parágrafo de confidencialidad en los contratos. | Andres Buitrago | 2017-05-07 | Control periódico por medio de herramientas automatizadas con un log robusto de generación de respaldos donde se analizará este reporte. | Aseguramiento de información | Diario
R37 | Mejorar y generar un ambiente de alta calidad ante la alta dirección y todos los entes que la relacionan, más confianza para con los funcionarios que contribuyen a su desarrollo y aceptar todo tipo de sugerencia en los controles establecidos. | Cálculos inadecuados en estimaciones de actividades de alto impacto | Realizar los cálculos con las herramientas necesarias, tomando en cuenta el juicio de experto de las personas del equipo que posean conocimientos en el tema | Alejandro Daza | 2017-05-07 | Implementación de un sistema de estimación aterrizado en el proyecto y con estándares totalmente altos. | Estimación | Semanal
R39 |  | Ausencia de juicio de expertos en las áreas respectivas | Incluir a las personas con mayor experiencia en la toma de decisiones de las diferentes áreas para contar con un mayor acercamiento a la realidad y tomar mejores decisiones | Sebastian Canastero | 2017-05-19 | Análisis de contratación efectiva haciendo énfasis en la experiencia de los funcionarios, contando mínimo con dos (2) años de experiencia en el campo. | Personal Calificado y Profesional | Trimestral
R40 |  | Problemas con el empalme de una actividad dependiente de otra actividad | Mantener contacto con los procesos críticos que requieran empalme, reuniones periódicas con formatos de actas con avales de los dueños. | Andres Buitrago | 2017-05-19 | Monitorear y controlar cada actividad de manera continua | Procesos de Empalme de Procesos | Tri Semanal
R47 | Mantener los controles establecidos y velar por su estricto cumplimiento. Valoración y calificación de los indicadores para su ejecución. | Sistemas de continuidad del proceso inexistentes | Diseñar un plan de continuidad que cubra todos los procesos críticos ya sean de infraestructura, de recursos de personal, de comunicaciones y toda fuente vital que requiere una continuidad contra cualquier eventualidad. | Sebastian Canastero | 2017-06-25 | Revisiones periódicas y pruebas funcionales con personal y los recursos establecidos para las pruebas de continuidad, aval de la alta dirección y acta de cierre con aprobación de las pruebas efectivas en cada sesión. | Sistemas de continuidad | Semestral
R56 |  | No se aplican acciones correctivas | Vigilar y dar un seguimiento oportuno a todo tipo de acción que no incluya dentro de sus procesos las acciones correctivas planteadas y diseñadas para su estricto cumplimiento. | Julio Rodriguez | 2017-06-25 | Controles en cada punto de corrección, así como también reuniones periódicas con los dueños de procesos para revisar cada una de las acciones correctivas | Planes de acciones correctivas | Bisemanal

## PM
PLAN DE MONITOREO (REPROCESO)
Oportunidad de Mejoramiento / Fortalecimiento | Acciones Recomendadas | Indicador Verificable | Seguimiento
|  |  | % de Avance [1] | ID | Riesgo | Acciones de Mitigación | Observaciones
Capacitación al personal del proyecto | Se recomienda hacer un profundo análisis previo a la selección de la técnica de recolección de datos, considerando las posibilidades, las necesidades de información y el contexto. | Requerimientos | 50% | R1 | Toma y especificación de requerimientos sin conocimientos técnicos o del negocio | Contratar a un tercero experto en el levantamiento de requerimientos que apoye la labor y que ayude a encaminar los deseos del cliente | Implementación crítica, se requiere validar reunión pronta con el cliente.
Inclusion de personal experto en la toma de decisiones y en los planes de accion | Se puede reducir este riesgo, asegurando que el dueño del producto y los involucrados conozcan los objetivos del proceso y valoren su importancia para el proyecto. Otra estrategia es enlistar con anterioridad todos los posibles problemas que se podrían presentar y proponer formas de evitarlos o solucionarlos. | Requerimientos | 40% | R2 | Cambios de los requerimientos que impactan funcionalidades específicas y/o críticas | Discutir los requerimientos que son afectados directamente con el cliente, redactar un documento en el que se expresan en detalle la razón de los cambios requeridos y las afectaciones de alcance y el costo que lleva realizar estos cambios, de común acuerdo y aceptación con las respectivas firmas de los afectados en el proyecto (cliente, gerente del proyecto y patrocinadores) | Implementación crítica, se requiere validar reunión pronta con el cliente.
Capacitar al personal del proyecto para que apersone de las diferentes situaciones | Se recomienda plantear preguntas abiertas y mezclar preguntas positivas y negativas para evitar el sesgo de las pruebas. y garantizar el anonimato y la promesa, con lo cual se evita la autocensura del cubrimiento total del producto. | Pruebas funcionales | 60% | R12 | Escenarios de pruebas funcionales deficientes | Consultar y documentar los diferentes escenarios con los usuarios quienes son los que conocen las diferentes situaciones que se presentan e intentar realizar estas mismas tareas con todo tipo de entradas para revisar las salidas para realizar el mayor acercamiento a la realidad | Sensibilización con personal de pruebas
| Se recomienda procesar la información reunida y vaciarla inmediatamente después del ejercicio de recopilación de datos. Además, es muy recomendable tener formatos estandarizados para la documentación, probarlos y adaptarlos previamente si es necesario | Pruebas funcionales | 100% | R17 | Personal de pruebas funcionales sin conocimiento del negocio |  | Sensibilización con personal de pruebas
Capacitar al personal en pruebas de rendimiento de la aplicacion | Documentar al personal correspondiente para que pueda hacer una validación de la información de los datos obtenidos sobre el producto con un método de seguimiento, que se deben verificar con la información obtenida por otro método si lo es necesario. | Pruebas de Rendimiento | 40% | R18 | Personal de pruebas de rendimiento sin conocimiento del negocio | Contratar a un tercero capacitado para capacitar y ayudar a realizar las programaciones de las pruebas de carga del sistema bombardeando de peticiones al sistema y al servidor para obtener los datos necesarios para ver las falencias y ejecutar herramientas de análisis de código | Sensibilización con personal de rendimiento
Ambientes de trabajo modernos | Adquirir o arrendar instalaciones apropiadas para las labores de desarrollo del proyecto bajo estandares recomendados | Sistema de Contratación de Terceros | 40% | R19 | Fallas en circuitos y acometidas eléctricas | Solicitar los planos eléctricos del ambiente y tomar medidas de respuesta con ups | Proceso de cotización requiere mejoramiento
| Reuniones periodicas con los usuarios del sitema para que se apersonen de las actividades y tengan el conocimiento y se entiendan las diferentes situaciones | Sistemas de Prevención de Accidentes Laborales | 50% | R20 | Desastres ocasionados por personal debido a deficiencias en planes de prevención | Elaborar los planes de prevención correspondientes y capacitando al personal en estos planes para evitar accidentes | Sistema de prevención de accidentes
Usar estudios realizados anteriormente que apliquen al proyecto | Incluir al area de mercadeo y publiccidad para obtener los estudios e informacion pertinente para el proyecto | Mercadeo | 50% | R21 | Sin estudios de mercado adecuados al proyecto | Realizar los estudios de mercado correspondientes al detalle para evaluar también la posibilidad de que se pueda adquirir algun modulo funcional que pueda ayudar al desarrollo del proyecto y que pueda repercutir positivamente en el costo, alcance y tiempo | Personal de comercial requiere capacitación
Levantamiento y analisis de requerimientos detallados | Nivel de colaboración y coordinación con el personal (reuniones, estructura, rol de la dirección, participación activa de todos los miembros, etc.) y la capacidad para alinear esfuerzos (coincidencia de prioridades y objetivo de los requerimientos. | Requerimientos | 70% | R26 | Omisión de requerimientos vitales | Actas de revisión de los requerimientos periódicas para evitar obviar los requerimientos críticos | Implementación crítica, se requiere validar reunión pronta con el cliente.
Usar planes de prevencion de desastres propuestos para las empresas por las entidades de prevencion de riesgos y desastres | Revisar planes de prevención y simulacros adecuados | Desastres Naturales | 20% | R28 | Desastres naturales que repercuten con las instalaciones donde está el núcleo del proyecto | Contar con la documentación, capacitación y simulacros para contrarrestar desastres naturales, también contar con redundancia en los códigos fuentes y en la infraestructura (servidores en la nube) | Simulacros de evacuación, planes de continuidad.
Usar las herramientas para los calculos de planeacion de costos y alcances | Capacitaciones al personal de financiero así como también análisis profundo del mercado. | Planeación Costos | 100% | R32 | Planeación de costos que no cubre la totalidad del alcance | Monitoreo y control diario de los costos y el alcance | Capacitaciones efectivas área financiero
Usar los repositorios en la nube de manera obligatoria | Validar sistemas de respaldo así como también formatos de acuerdos de confidencialidad. Socialización de estás políticas y aplicar estrictamente en todo el personal. | Aseguramiento de información | 40% | R34 | Pérdida desmedida de información | Implementación de los repositorios de documentación con control de permisos y accesos al personal. Validación con recursos humanos con el estricto parágrafo de confidencialidad en los contratos. | Sistema de Aseguramiento y Respaldo
Asesoramiento de expertos | Visualización del mercado de asesoramiento en actividades y/o procesos criticos | Estimación | 20% | R37 | Cálculos inadecuados en estimaciones de actividades de alto impacto | Realizar los cálculos con las herramientas necesarias, tomando en cuenta el juicio de experto de las personas del equipo que posean conocimientos en el tema | Sensibilización sobre estimaciones con juicio de experto y cercanía de recursos humanos con la experiencia solicitada
Conformación de un equipo fuerte en estimaciones por medio de estimaciones más precisas | Visualización del mercado de asesoramiento en actividades y/o procesos criticos | Personal Calificado y Profesional | 60% | R39 | Ausencia de juicio de expertos en las áreas respectivas | Incluir a las personas con mayor experiencia en la toma de decisiones de las diferentes áreas para contar con un mayor acercamiento a la realidad y tomar mejores decisiones | Proceso de contratación debe ser socializado con recursos humanos
Fortalecimiento de la finalización de un proceso que requiere el acompañamiento del siguiente proceso | Sensibilización a dueños de proceso de la importancia de estos empalmes y de su correcto funcionamiento para evitar perdidas desmedidas de tiempo. | Procesos de Empalme de Procesos | 40% | R40 | Problemas con el empalme de una actividad dependiente de otra actividad | Mantener contacto con los procesos críticos que requieran empalme, reuniones periódicas con formatos de actas con avales de los dueños. | Seguimiento de procesos con sus respectivos dueños
Mitigación de perdida total o parcial del proyecto por factores externos, disponibilidad asegurada con un porcentaje alto de rendimiento. | Verificar plataforma tecnologica de la mano de los juicios de expertos avalados, conformación de equipos de continuidad y acompañamiento de la alta gerencia en las pruebas periodicas | Sistemas de continuidad | 25% | R47 | Sistemas de continuidad del proceso inexistentes | Diseñar un plan de continuidad que cubra todos los procesos críticos ya sean de infraestructura, de recursos de personal, de comunicaciones y toda fuente vital que requiere una continuidad contra cualquier eventualidad. | Verificar sistemas que requieren contingencia local.
Mitigación de errores de empalme de procesos, correcciones de re procesos en los cuales se perderá tiempo valioso | Validar y llevar seguimiento de estás actividades por medio de indicadores de gestión y métricas de los procesos en sus comienzos y cierres. | Planes de acciones correctivas | 10% | R56 | No se aplican acciones correctivas | Vigilar y dar un seguimiento oportuno a todo tipo de acción que no incluya dentro de sus procesos las acciones correctivas planteadas y diseñadas para su estricto cumplimiento. | Validaciones de estricto cumplimiento.