## Integrantes
Nombre | Codigo
Sebastian Canastero | 1110013086
Julio Ernesto Rodriguez Ricon | 811047597
Alejandro Daza | 1020011670
Andres Buitrago | 1010015427

## PSP
PSP0 Project Plan Summary
Nombre | Poli-antifraude |  | Fecha | 2017-02-15
Programa | Inge soft II |  | Programa # | Login
Profesor | Diego Oliveros |  | Lenguaje | Angular
Tiempor por fase (Horas) |  | Plan | Actual | Ejecutado | %To Date
Analisis de Requerimientos |  | 4:00 | 4:15 | 2:38 | 65.62%
Diseño (Diagrama de Clases) |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0%
Codificacion y pruebas |  | 40:00 | 13:45 | 10:45 | 26.88%
Documentacion |  | 8:00 | 5:40 | 2:51 | 35.68%
Total |  | 52:00 | 23:40 | 16:14 | 31.21%
Bugs encontrados |  | Registro | Actual | Ejecutado | %To Date
Analisis de Requerimientos
Diseño (Diagrama de Clases)
Codificacion y pruebas
Documentacion
Total |  | 0% | 0% | 0%
Bugs retirados |  | Registro | Actual | Ejecutado | %To Date
Analisis de Requerimientos
Diseño (Diagrama de Clases)
Codificacion y pruebas
Documentacion
Total retirados en el desarrollo
Total retirados despues del desarrollo |  | 0% | 0% | 0%

## Puntos de Funcion
Puntos de Función Sin Ajustar
Parametros de Medición |  | Cuenta | Simple | Medio | Complejo | Valor
Numero de Entradas Usuario(EI) |  | 2 |  | 2 |  | 8
Numero de Salidas de Usuario (EO) |  | 1 |  | 1 |  | 5
Numero de peticiones de Usuario (EQ) |  | 1 |  | 1 |  | 4
Numero de Archivos (ILF) |  | 2 |  | 2 |  | 20
Numero de Interfaces Externas (EIF) |  | 1 |  | 1 |  | 7
|  | Cuenta total (PFSA) |  |  |  | 44
Puntos De Función Ajustado
Factor de Ajuste |  | Puntaje
Comunicacion De Datos
Procesamiento Distribuido
Objectivos de Rendimiento
Configuracion de la exploracion compartida
Tasa de Transacciones
Entrada de datos en linea
Eficiencia para el usuario
Actualizaciones en linea
Logica de proceso interno compleja
Reusabilidad del Codigo
Conversion e instalacion contempladas (Implementacion)
Facilidad de Operacion
Instalaciones Multiples
Facilidad De cambios
Factor de complejidad total |  | 0
| PFA= | 28.6
TIPO
[7 empty] | Validación de usuarios y contraseña: CRUD asociado. | (EI) | Medio | Ya que el sistema de login esta dirigido para distintos los tipos de usuario los cuales van a ingresar
[7 empty] | •3 Roles con distintas vistas de interface según jerarquía. | (EIF) | Complejo | Complejo ya que dependiendo del usuario que ingresa esta tarea tiene distinta funcionalidad
[7 empty] | •Recuperación de clave (por medio del correo electrónico). | (EQ) | Medio | Media ya que en este caso de uso no se tiene mucho conocimeinto
[7 empty] | •Gestión de una entidad (asignación de atributos dinamico desde capa de presentación). | (EI) | Complejo | Complejo ya que los datos a ingresar forman parte de la hoja de vida tanto de cliente como de vehiculo, esta informacion es muy importante al realizar este caso de uso

## PSP Time
PSP Time Recording Log
Nombre | Sebastian Canastero |  | Fecha | 2017-02-15
Programa | Inge soft II |  | Programa # | Login
Profesor | Diego Oliveros |  | Lenguaje
Projecto | Phase/ | Date | Start | Stop | Interruption | Delta | Comments
Login | Analisis de Requerimientos | 2017-02-11 | 12:00 | 14:20 | 0:45 | 3:05
Login | Codificacion | 2017-02-12 | 14:00 | 18:30 | 1:30 | 6:00
Login | Documentacion | 2017-02-15 | 22:00 | 23:00 | 0:20 | 1:20
PSP Time Recording Log
Nombre | Julio Ernesto Rodriguez Ricon |  | Fecha | 2017-02-15
Programa | Inge soft II |  | Programa # | Login
Profesor | Diego Oliveros |  | Lenguaje
Projecto | Phase/ | Date | Start | Stop | Interruption | Delta | Comments
Login | Analisis de Requerimientos | 2017-02-13 | 12:00 | 14:20 | 0:15 | 2:35 | Diseños graficos pensados en usuarios.
Login | Codificacion | 2017-02-14 | 13:00 | 23:45 | 0:30 | 11:15 | Lunch
Login | Documentacion | 2017-02-15 | 17:20 | 20:00 | 0:45 | 3:25 | Toma desiciones.
Nombre | Alejandro Daza |  | Fecha | 2017-02-15
Programa | Inge soft II |  | Programa # | Login
Profesor | Diego Oliveros |  | Lenguaje | Angular
Projecto | Phase/ | Date | Start | Stop | Interruption | Delta | Comments
Login | Analisis de Requerimientos | 2017-02-15 | 12:00 | 12:30 | 0:05 | 0:35
Login | Codificacion | 2017-02-15 | 12:30 | 22:00 | 2:30 | 12:00 | Almuerzo y idas al baño
Login | Documentacion | 2017-02-15 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 1:00
Nombre | Andres Buitrago |  | Fecha | 2017-02-15
Programa | Inge soft II |  | Programa # | Login
Profesor | Diego Oliveros |  | Lenguaje | Java
Projecto | Phase/ | Date | Start | Stop | Interruption | Delta | Comments
Login | Analisis de Requerimientos | 2017-02-14 | 18:00 | 21:15 | 1:00 | 4:15
Login | Codificacion | 2017-02-11 | 13:00 | 23:45 | 3:00 | 13:45
Login | Documentacion | 2017-02-15 | 17:20 | 22:00 | 1:00 | 5:40

## Requerimientos
Número de requisito | 1
Nombre de requisito | Login
Tipo | Requisito (x) | Restricción ( )
Fuente del requisito
Prioridad del requisito | Alta/Esencial (x) | Media/Deseado ( ) | Baja/ Opcional ( )
Número de requisito | 2
Nombre de requisito | Sign in
Tipo | Requisito (x) | Restricción ( )
Fuente del requisito
Prioridad del requisito | Alta/Esencial (x) | Media/Deseado ( ) | Baja/ Opcional ( )
Número de requisito | 3
Nombre de requisito | Recuperacion de clave
Tipo | Requisito (x) | Restricción ( )
Fuente del requisito
Prioridad del requisito | Alta/Esencial (x) | Media/Deseado ( ) | Baja/ Opcional ( )
Número de requisito | 4
Nombre de requisito | Cambio de contraseña
Tipo | Requisito (x) | Restricción ( )
Fuente del requisito
Prioridad del requisito | Alta/Esencial ( ) | Media/Deseado (x) | Baja/ Opcional ( )
Número de requisito | 5
Nombre de requisito | Asignacion de roles
Tipo | Requisito (x) | Restricción ( )
Fuente del requisito
Prioridad del requisito | Alta/Esencial (x) | Media/Deseado ( ) | Baja/ Opcional ( )
Número de requisito | 6
Nombre de requisito | Gestion de atributos dinamico
Tipo | Requisito (x) | Restricción ( )
Fuente del requisito
Prioridad del requisito | Alta/Esencial ( ) | Media/Deseado ( ) | Baja/ Opcional (x)

## PSP Test
PSP Defect Recording Log
Nombre |  |  | Fecha | 2017-02-15
Programa | Inge soft II |  | Programa # | Login
Profesor | Diego Oliveros |  | Lenguaje | Angular
Projecto | Fecha | Tipo | Inject | Remove | Tiempo para resolver | Referencia del error
Description:

## Pruebas
Prueba N° | 1
Descripcion:
Imagen
Prueba N° | 2
Descripcion:
Imagen
Prueba N° | 3
Descripcion:

## Val Pruebas
| Tiempo | Entrada | Salida
Prueba N° 1
Prueba N° 2
Prueba N° 3
Promedio
Desviacion estandar

## Casos de Uso (hidden)
Definición de Requerimientos Desarrollo
Servicio Técnico Cóndor
Id Caso de Uso: | 1 | Nombre: |  | Autenticacion
Objetivo en Contexto (Resumen): |  | Validación de usuarios y contraseña: CRUD asociado.
Actores Participantes |  | Usuario. Sistema
Pre-Condición |  | El usuario deseará ingresar en la aplicación
Post-Condición |  | El usuario ingresa a la aplicación.
Flujo Normal
Actores |  |  | Sistema
· El usuario selecciona ingresar a la aplicación. |  |  | · Solicita datos del usuario (Nombre, contraseña, clave(si es consulta de ordenes)) del usuario.
· El usuario digita los datos solicitados. Elige la opción ingresar. |  |  | · El sistema revisará los datos suministrados en la base de datos si son correctos se inicia sesión
· El usuario iniciasesión
Flujo Alternativo
· En caso que no se introduzcan datos, se desplegara un mensaje informativo de volver a ingresar los datos.
· En caso de datos erróneos datos, se desplegara un mensaje informativo de volver a ingresar los datos, o de recuperar contraseña.
Usuario
Definición de Requerimientos Desarrollo
Servicio Técnico Cóndor
Id Caso de Uso: | 2 | Nombre: |  | Solicitud Recuperar Contras.
Objetivo en Contexto (Resumen): |  | Solicitud recuperar contraseña
Actores Participantes |  | Usuario. Sistema
Pre-Condición |  | El usuario está registrado en la aplicación
Post-Condición |  | El usuario podrá recuperar su contraseña con un correo electronico
Flujo Normal
Actores |  |  | Sistema
· El usuario selecciona recuperar contraseña al no recordarla para ingresar a la aplicación. |  |  | El sistema obtiene la orden, verifica correo de usuario y genera un mensaje a la dirección consignada inicialmente
· El usuario ingresa a su cuenta de correo y en el cuerpo del mensaje enviado selecciona validar contraseña (url asignada) |  |  | · El sistema recibe la confirmación del correo y abre posibilidad de ingresar nueva contraseña al usuario
El usuario regustra nueva contraseña |  |  | El sistema actualiza la contraseña almacenada en la base de datos del usuario
Flujo Alternativo
Usuario
Definición de Requerimientos Desarrollo
Servicio Técnico Cóndor
Id Caso de Uso: | 3 | Nombre: |  | Administrar Usuarios
Objetivo en Contexto (Resumen): |  | El Administrador del sistema puede crear, modificar y eliminar usuarios
Actores Participantes |  | Administrador y Sistema
Pre-Condición |  | El Usuario Administrador deberá haberse autenticado correctamente
Post-Condición |  | El Administrador creará, modificará o eliminará un usuario existente.
Flujo Normal
Actores |  |  | Sistema
Administrador solicitará crear un nuevo usuario |  |  | · El sistema verificará que el usuario no exista.
Administrador ingresará los datos solicitados y escogerá la opcion guardar usuario |  |  | · El sistema guardará el usuario en la base de datos.
Administrador escogerá un usuario y luego la opción modificar o eliminar |  |  | · El sistema modificará el usuario encontrado. Eligiendo la opción modificar.
· El sistema eliminará el usuario encontrado. Eligiendo la opción eliminar.
Flujo Alternativo
· En caso que el usuario a crear ya estuviera creado sale mensaje informativo
· En caso de falla en el proceso sale mensaje informativo (crear, modificar o eliminar)
Iniciar Sesión
Mensaje volver a ingresar los datos
Revisión Nombre y contraseña
<<include>>
<<extend>>
Recuperar Contraseña
Revisión dirección electronica y generacion correo
<<include>>
Ingresa a su correo electronico y selecciona generar nueva clave
Actualiza Contraseña en la base de datos
<<include>>

## Agenda (hidden)
Semana 1 | Abstraccion de informacion | Reunion con el representante de la empresa.
Consolidacion de la informacion
Asignacion de tareas para cada uno de los miembros
Asignacion de las fechas y tiempos para el desarrollo
Creacion de del modelo CRUD
Semana 2 | Primer Modelamiento | Primer modelamiento de los casos de uso
Investigacion de los minimos requerimientos
Abstraccion de los campos
Semana 3 | Diseño de los mockups | Enumeracion de los mockups
Diseño de los mockups
Creacion de los mockups
Semana 4 | Desarrollo de de los casos de uso | Primer desarrollo del login
Pruebas del login
Primer desarrollo Servicio tecnico
Pruebas de Servicio tecnico
Primer desarrollo Usuario
Pruebas de Usuario
Semana 5 | Consolidacion de los primeros desarrollos | Pruebas finales de los desarrollos
Ensablaje de lo desarrollos